附件1 安徽中医药大学2015年度本科教学基本状态数据采集工作流程

数据质量最终审核

(学校领导与数据采集工作领导小组)

（2015年11月25日前完成）

数据审核确认,填写《安徽中医药大学本科教学基本状态数据采集质量监控表》。

(各职能部门负责人)

（2015年11月8日前完成）

1.分管校领导审核数据。

2.责任部门将数据录入采集系统，数据校验与提交。

3.提交《安徽中医药大学本科教学基本状态数据采集质量监控表》。

(各职能部门)

（2015年11月15日前完成）

学习部署、安排落实

(领导小组、各职能部门、有关单位)

（2015年10月8日— 10月15日）

数据采集工作启动，制定有关文件通知与流程

（2015年9月30日前）

数据采集与填报

(各职能部门、有关教学单位)

（2015年10月15日—10月30日）

未

通过

未

通过

数据总体校验及数据提交

(数据采集工作办公室)

（2015年11月30日前完成）